| STT | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Đăng ký hội thảo |  |  |
| 1.1 | Xác định nội dung hội thảo/tên hội thảo và đăng ký tổ chức hội thảo | Đơn vị/ P. QLKH | Tháng 10 năm trước |
| 1.2 | Tổng hợp đăng ký theo đơn vị | P. QLKH | Tháng 10 năm trước |
| 1.3 | Phản hồi các đơn vị và trình Ban Giám hiệu | P. QLKH | Tháng 11 năm trước |
| 2. | Lập kế hoạch trình Ban Giám hiệu phê duyệt và tổ chức hội thảo |  |  |
| 2.2 | Lập kế hoạch trình Ban giám hiệu phê duyệt: - Mục đích, yêu cầu cần đạt. - Nội dung. - Thời gian, địa điểm. - Kinh phí. - Dự kiến đơn vị phối hợp/Tài trợ. - Khách mời. - Chương trình dự kiến Tọa đàm/Hội thảo. | P. QLKH/Đơn vị | Tháng 12 năm trước |
| 2.3 | Chuẩn bị và tổ chức Tọa đàm/Hội thảo: - Chuẩn bị: + Gửi công văn mời đơn vị phối hợp/Tài trợ (nếu có) + Thành lập Ban tổ chức, Ban phục vụ (Mẫu BTC-BBT-BTK) + Họp ban tổ chức phân công nhiệm vụ (Mẫu phân công) + Lập dự toán chi tiết (trước tổ chức TĐ?HT ít nhất 20 ngày) + Báo cáo Bộ Giáo dục & Đào tạo (Nếu tổ chức HT QT) + Gửi thư mời viết bài cho Hội thảo, nhắc viết bài (trước tổ chức 3 tháng) + Thu bài, tổ chức biên tập, phản hồi tác giả, + Xin GPXB (nếu cần) + In ấn tài liệu. + Tạm ứng kinh phí + Truyền thông cho sự kiện + Chuẩn bị nội dung các báo cáo chính, bài phát biểu khai mạc, bế mạc (nếu có). + Phát hành thư mời, xác nhận khác tham dự. + Chuẩn bị hội trường, âm thanh, máy … + Đặt ăn uống, bố trí nghỉ ngơi (nếu có). - Tổ chức Tọa đàm/Hội thảo: + Đón tiếp đại biểu. + Phát tài liệu. + Điều khiển chương trình hội nghị. | P. QLKH/Đơn vị | Tháng 1 – 12 năm thực hiện |
| 3. | - Tổng kết hội thảo + Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo hội thảo + Viết báo cáo tổng kết hội thảo + Họp góp ý và rút kinh nghiệm tổ chức hội thảo + Quyết toán kinh phí + Cảm ơn đơn vị phối hợp/Tài trợ | P. QLKH/Đơn vị | Sau khi tổ chức trong vòng 2 tuần |